UMOWA Nr………………….

W dniu	2014 r. pomiędzy:

Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 5, posiadającą numer Regon: 140580428, NIP: 7010027949 reprezentowaną przez:

1

zwaną w dalszym ciągu umowy „Zamawiającym",

a 	 (NIP,

REGON, zarejestrowanym)

zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą" reprezentowanym przez upoważnione do zaciągania zobowiązań osoby:

została zawarta umowa o treści następującej:

Rozdział I

Postanowienia ogólne i wstępne

§1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) zwana dalej PZP, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu istniejącego budynku oraz oficyny budowanej do obowiązujących warunków technicznych w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego budynku zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62, zakres robót obejmuje:

część istniejąca:

1.1 Wymiana drzwi bezklasowych szer.90 cm w piwnicy do pom.0.25 na drzwi o odporności EI30 o tej samej szerokości, drzwi Pełne RAL 1035

1.2. Wstawienie nowych drzwi w piwnicy pomiędzy pomieszczeniem 0.24 a klatką schodową o odporności El 30 - drzwi przeszklone , aluminiowe w kolorze wg. wzornika kolorystycznego firmy Reynaers  nr 29 1M

1.3. Zamurowanie otworu w piwnicy pomiędzy klatką schodową a pom. 0.26 ścianą o odporności ogniowej E160.Ścianę należy zlicować ze ściana od strony pomieszczenia 0.26.

1.4. Okrągły otwór wypełniony obecnie kratą , który znajduje się na w piwnicy w ścianie klatki schodowej należy zamurować płytami GKF do odporności EI 60.

1.5. Wymiana okien na pierwszym piętrze na klatkach schodowych na okna o odporności ogniowej El 60 - aluminiowe RAL 9016

1.6. Obłożenie pasa przykrycia dachowego o szerokości 8m od strony budynku istniejącego sąsiedniego płytami GKF do odporności ogniowej R30.

1.7. Wyposażenie istniejących drzwi z klatek schodowych wychodzących na zewnątrz budynku w mechanizm uniemożliwiający automatyczne zamkniecie i utrzymujący drzwi w pozycji otwartej.

1.8. Montaż klap dymowych w pomieszczeniu serwerowni o odporności E160.- 2 sztuki.

1.9. Zamontowanie w pomieszczeniach dodatkowych czujek dymu .

1.10. Wymiana drzwi do serwerowni (pom 0.12) na drzwi drewniane o odporności ogniowej EI 30

1.11. Wykonanie murku wys. 30 cm ponad połać dachową przy klapach oddymiających o odporności ogniowej EI 30

1.12 Wstawienie drzwi dymoszczelnych na I piętrze (2 szt.)– drzwi przeszklone( szkło bezpieczne , przezierne , profil aluminiowy, w kolorze wg. wzornika kolorystycznego firmy Reynaers  nr 29 1M).

część nowoprojektowana:

1.13. Wykonanie przeszklenia klatki schodowej szkleniem o odporności ogniowej E160 ( fasada i okna) w kolorze wg. wzornika kolorystycznego firmy Reynaers  nr 29 1M.

1.14.Wykonanie napowietrzania klatki schodowej przez zamontowanie wentylatora

1.15. Zmniejszenie otworu już wykonanego pod świetlik dachowy o 50 % i montaż świetlika dachowego o odporności EI30.

1.16 .Montaż kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach wydzielonych pożarowo o odporności ogniowej E160.- 6 sztuki. Kratki z wkładem pęczniejącym o klasie odporności ogniowej EI60. wym.150x150mm, kolor RAL 7001.

1.17. Zamurowanie ściany w osi AR do wymaganej powierzchni pod luksfery.

1.18. Ocieplenie ściany w osi AR wełną mineralną.

1.19. Wykonanie przeszklenia w ścianie w osi AR luksferami o odporności ogniowej EI 60, przezierne ( np. 1919/16 60F Clearview).

1.20. Wypełnienie otworów w stropie szkłem o odporności ogniowej EI 60 ( np. Aluminium S lub WGL1-60/Q.).

1.21. Demontaż istniejących drzwi i montaż drzwi do przedsionka windowego na poziomie garaży o odporności ogniowej EI60, przeszklone , aluminiowe , w kolorze wg. wzornika kolorystycznego firmy Reynaers  nr 29 1M.

1.22 Wstawienie okna ogniowego dachowego o wymiarach 90x90 cm o odporności ogniowej EI 30 materiał analogiczny jak dla świetlika dachowego oficyny.

- przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, „Instrukcji obsługi i  eksploatacji urządzeń" zamontowanych na obiekcie oraz przeszkolenie użytkownika w zakresie ich obsługi.

- Szczegółowy zakres robót oraz ich umiejscowienie (lokalizację) określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Przedmiot umowy winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami Zamawiającego, oraz na warunkach określonych niniejszą umową.

§3

Materiały

- Wszelkie prace objęte zakresem niniejszej umowy wykonywane będą przy użyciu materiałów zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawcę na jego koszt.

- Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 1409) oraz wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji projektowej i obowiązujących w tym zakresie norm.

- Wszystkie użyte do realizacji przedmiotu umowy materiały, powinny posiadać odpowiednie wymagane przez obowiązujące w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodności, oznaczenia, aprobaty bądź inne dokumenty czy świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny być wydane przez uprawnione podmioty.

- Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do okazania Zamawiającemu wszelkich wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 3, na każdym etapie robót.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym wykazu scalonych elementów robót z wykazem cen ryczałtowych dla poszczególnych robót (etapu robót), z uwzględnieniem kolejności ich realizacji, w sposób umożliwiający dokonywanie płatności częściowych za zakończone elementy (etapy) robót - nie później niż w terminie 5 dni licząc od daty zawarcia niniejszej umowy; wykaz ten po podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy stanie się jej elementem stanowiącym Załącznik Nr 1;

- wyznaczenie na kierownika robót, osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,

- prowadzenie robót przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

- w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie inwestora,

- utrzymanie ruchu ulicznego w sposób bezpieczny na wszystkich drogach publicznych (drogach, ścieżkach rowerowych, ścieżkach pieszych i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas realizacji robót na budowie; Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych rysunków i pozwoleń w tym zakresie;

- utrzymanie stałego dostępu do wszystkich posesji przylegających do terenu budowy przez cały okres trwania robót na własny koszt,

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,

- podjęcie, na własną odpowiedzialność i na własny koszt, wszelkich środków zapobiegawczych wymaganych rzetelną praktyką budowlaną oraz aktualnymi okolicznościami, niezbędnych do zabezpieczenia praw właścicieli posesji przylegających do terenu budowy,

- zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez przejęcie na siebie odpowiedzialności materialnej za wszelkie skutki wynikające z roszczeń właścicieli posesji przylegających do terenu budowy, z tytułu powstałych w trakcie realizacji niniejszej umowy, szkód z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- ubezpieczenie w całości przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu budowy - w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.2013.1409) od wszelkich szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, zdarzeń oraz od odpowiedzialności cywilnej, dotyczącej ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót od kradzieży, ognia i innych zdarzeń losowych, a

także od odpowiedzialności cywilnej za szkody i od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami - przed przejęciem terenu budowy, na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu odbioru końcowego robót; w przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krótszy niż okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na cały okres realizacji przedmiotu umowy w sposób zapewniający ciągłość ubezpieczenia, zgodnie z niniejszą umową,

- przedłożenie Zamawiającemu - w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy - oryginału dokumentu ubezpieczeniowego, o którym mowa w pkt. 10 i przekazanie mu jego kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem"; w przypadku gdy dokument ubezpieczeniowy obejmować będzie okres krótszy niż okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu na każde jego żądanie oryginału dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopią poświadczoną „za zgodność z oryginałem", celem wykazania ciągłości ubezpieczenia na czas wymagany zgodnie z niniejszą umową;

- organizacja terenu budowy, w tym przygotowanie własnego zaplecza budowy (w uzgodnieniu z kierownikiem budowy Generalnego Wykonawcy trwającej inwestycji) oraz wykonanie własnego podłączenia wody i energii elektrycznej z oddzielnym ich opomiarowaniem,

- prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp i p. poż.; zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezpośrednio przylegającego do miejsca robót; za niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą. Wykonawca w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zobowiązany jest do współpracy z Kierownikiem Budowy Generalnego Wykonawcy. dostosowuje się do poleceń kierownika budowy;

- uzyskanie na własny koszt wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

- bieżące opracowywanie i kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, wszelkiej dokumentacji odbiorowej zgodnej z wymogami obowiązujących w tej materii przepisów prawa - zawierającej w szczególności obliczenia, świadectwa, wyniki oraz protokoły prób i pomiarów, protokoły dotyczące instalacji podlegających przekazaniu odpowiednim służbom eksploatującym, protokoły odbiorów, atesty, aprobaty i inne dokumenty niezbędne do dokonania odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz późniejszą eksploatację, a w przypadku wystąpienia wad, umożliwiające zaspokojenie roszczeń przysługujących Zamawiającemu lub innym uprawnionym podmiotom,

- przygotowanie „Instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń" zamontowanych na obiekcie oraz przeszkolenie w tym zakresie użytkownika,

- przyjęcie odpowiedzialności i ponoszenie konsekwencji z tytułu działań i zaniechań osób, z których pomocą Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, jak za działania i zaniechania własne,

- terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy,

- sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego na całość przedmiotu umowy oraz elementy już wbudowane a bezpośrednio związane z przedmiotem zamówienia, określającego w szczególności zasady reklamacji, terminy ich zgłaszania oraz terminy i warunki usuwania wad,

- po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy i jego zaplecza oraz terenów przyległych bezpośrednio z nim sąsiadujących, a zajętych przez Wykonawcę na potrzeby prowadzonych robót - najpóźniej w terminie wykonania robót.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy do współpracy z Generalnym Wykonawcą istniejącej inwestycji realizowanego w ramach odrębnej umowy.

- W przypadku ingerencji w systemy, instalacje i urządzenia wykonane przez Generalnego Wykonawcę trwającej inwestycji, Wykonawca robót objętych przedmiotem niniejszej umowy zobowiązany jest uprzednio uzgodnić prowadzenie robót z kierownikiem budowy Generalnego Wykonawcy trwającej inwestycji. W takim przypadku odbiór tych robót dokonany zostanie przy udziale kierownika budowy Generalnego Wykonawcy trwającej inwestycji realizowanego w ramach odrębnej umowy.

§5

Obowiązki Zamawiającego

Do Zamawiającego należy:

- Dokonanie wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem, nadzorowaniem i realizowaniem robót budowlanych w terminach i na zasadach określonych w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w umowie, dokonywanie czynności niezwłocznie, w sposób umożliwiający Wykonawcy robót prawidłową i terminową realizację umowy, a także współdziałanie z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy i niezwłoczne dokonywanie niezbędnych czynności bądź podejmowanie decyzji, w szczególności uzgodnienie wykazu scalonych elementów robót, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1 w terminie nie przekraczającym 2 dni licząc od dnia przekazania przez Wykonawcę opracowanego wykazu,

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacją niezbędną do realizacji robót, w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,

- Odebranie prawidłowo wykonanych robót, w terminach i na zasadach określonych w niniejszej umowie,

- Zapłata umówionego wynagrodzenia ryczałtowego.

Rozdział II

Termin realizacji przedmiotu umowy

§6

Termin realizacji robót budowlanych

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty objęte zakresem przedmiotu niniejszej umowy w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych zakresem niniejszej umowy, wraz z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, stwierdzoną przez kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzoną przez inspektora nadzoru Zamawiającego, a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

Rozdział III

Realizacja robót budowlanych

§ 7

Siły własne i Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy, Podwykonawcy jak i dalszemu Podwykonawcy.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jak i z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego, o której mowa w art. 647 § 2 i 3 Kodeksu Cywilnego. Zapisy umowy Wykonawcy z Podwykonawcą jak i z dalszym Podwykonawcą nie mogą naruszać postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien w szczególności spełniać następujące wymagania:

- mieć formę pisemną,

- być zgodny z prawem w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych,

- zawierać postanowienia umożliwiające Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

- dokładne określać zakres robót powierzonych do pod wykonania oraz terminy ich wykonania,

- zawierać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż określony w ust.4,

- nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za realizację całości przedmiotu umowy,

- zawierać warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub jej zmian na zasadach określonych niniejszą umową,

- nie może zawierać postanowień sprzecznych z niniejszą umową,

- nie może zawierać zapisów dopuszczających dokonanie cesji wierzytelności przez Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę bez zgody Zamawiającego.

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

12. Poświadczenie za zgodność z oryginałem, o którym mowa w ust. 7 i 10, może być złożone przez przedkładającego.

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Do obowiązków Wykonawcy należy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość robót, które realizuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

17. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót w przypadku:

- wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia mu do wykonania robót objętych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiającego,

- stwierdzenia, że Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty budowlane inne niż określone w zawartej umowie o podwykonawstwo,

- stwierdzenia, że część lub całość robót realizowana jest przez innego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na którego Zamawiający wyraził zgodę.

18. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 17, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej odpowiednio w § 16 ust. 2 pkt. 5 lub pkt. 6.

§8

Personel i sprzęt Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ma obowiązek (w porozumieniu z inspektorem nadzoru) wykonania prób i pomiarów pozwalających na stwierdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dostarczania ich wyników inspektorowi nadzoru w celu odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego.

3. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

§9 
Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na terenie budowy z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do podpisania protokołu odbioru końcowego.

§10 
Koszt napraw

Szkoda zaistniała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w robotach lub materiałach przeznaczonych do wykonania robót w okresie między terminem rozpoczęcia robót, a terminem ich zakończenia oraz w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady spowodowana w tym okresie, pozostająca w bezpośrednim związku z usuwaniem wad, będzie naprawiona przez Wykonawcę na jego koszt.

§11 
Odbiory robót

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiory robót zanikających i robót ulegających zakryciu,

- odbiory częściowe wykonanych elementów (etapów) robót,

- odbiór końcowy robót,

- odbiór ostateczny.

2. Kierownik robót zgłasza Kierownikowi budowy a ten inspektorowi nadzoru gotowość do odbioru robót zanikających i robót ulegających zakryciu, o których mowa w ust. 1 lit. a), odrębnym pismem na adres Zamawiającego.

3. Odbioru robót zanikających i robót ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy, w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru. Fakt dokonania odbioru tych robót potwierdzany będzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Postanowienia § 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

4. Kierownik robót zgłasza Kierownikowi budowy a ten winien zgłaszać inspektorowi nadzoru gotowość do odbiorów częściowych wykonanych elementów (etapów) robót, o których mowa w ust. 1 lit. b), odrębnym pismem na adres Zamawiającego.

5. Odbiory częściowe, o których mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane będą przez inspektora nadzoru w ciągu 7 dni roboczych, licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru. Z czynności odbiorów sporządzane będą protokoły odbioru częściowego wykonanych elementów (etapów) robót, podpisane przez kierownika robót oraz kierownika budowy i zatwierdzone przez inspektora nadzoru, które stanowić będą załączniki do faktur częściowych. Postanowienia § 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

6. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy i potwierdza się protokołem odbioru końcowego.

7. Kierownik robót zgłasza kierownikowi budowy zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego odrębnym pismem na adres Zamawiającego.

8. Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa, pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności: obliczenia, świadectwa jakości, deklarację zgodności materiałów, wyniki oraz protokoły wykonanych pomiarów i prób, atesty, aprobaty, protokoły odbiorów i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru oraz do wystąpienia i uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie i późniejszą eksploatację, a w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, umożliwiające zaspokojenie roszczeń przysługujących Zamawiającemu lub innym uprawnionym podmiotom.

- Inspektor nadzoru sprawdzi prawidłowość wykonania robót oraz potwierdzi stosownym wpisem do dziennika budowy, zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego, w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7.

- Zamawiający w terminie 3 dni roboczych licząc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia i gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynności odbiorowe.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 3, nastąpi w ciągu następnych 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru.

- Jeżeli w trakcie czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady istotne nadające się do usunięcia, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy ich bezpłatnego usunięcia wyznaczając mu w tym celu stosowny termin, który będzie jednocześnie nowym terminem odbioru końcowego. Realizacja robót mających na celu usunięcie stwierdzonych wad zostanie potwierdzona protokolarnie.

- W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu w sytuacji, o której mowa w ust. 12, Zamawiający upoważniony będzie do zlecenia usunięcia stwierdzonych wad stronie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy bez utraty praw do rękojmi i gwarancji na pełny zakres przedmiotu umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartości obliczonej z uwzględnieniem stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy w zakresie dotkniętym wadą bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Przed upływem okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający oraz Wykonawca dokonają przeglądu gwarancyjnego. Przegląd ten zostanie potwierdzony protokolarnie i będzie miał na celu stwierdzenie wywiązania się Wykonawcy z zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgłoszonych wad oraz stwierdzenie i zgłoszenie ujawnienia się ewentualnych nowych wad, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć na własny koszt.

- Odbiór ostateczny przedmiotu umowy nastąpi w dniu upływu okresu gwarancji po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, oraz zostanie potwierdzony stosownym protokołem ostatecznego odbioru, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy. Zwalnia on Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, dotyczących usuwania wad.

Rozdział IV

Wynagrodzenie

§12

Wysokość wynagrodzenia

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy określony w § 2 ust. 1 i 2 ustala się na kwotę ryczałtową	brutto	w	wysokości	zł

(słownie:

- Na wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 składa się kwota netto	zł (słownie' 	) plus należny podatek VAT	zł (słownie:	)

- Wykonawca oświadcza, że ustalone wynagrodzenie ryczałtowe wymienione w ust. 1 zawiera ostateczne wynagrodzenie obejmujące wszelkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu przedmiotu umowy i niezbędne do jego należytego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, a w szczególności:

- koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające z postanowień niniejszej umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm, decyzji, zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także z technologii wykonania robót,

- koszty organizacji terenu budowy, w tym przygotowania własnego zaplecza budowy oraz podłączenia i rozliczenia wody i energii elektrycznej,

- koszty dozoru budowy i ubezpieczenia budowy,

- koszty zabezpieczenia istniejących obiektów kubaturowych oraz istniejącej infrastruktury technicznej,

- koszty usunięcia wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzenia robót,

- koszty wszelkich niezbędnych pomiarów i prób,

- koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

- koszty dostarczenia, zainstalowania i obsługi wszelkich urządzeń zabezpieczających,

- koszty związane z przygotowaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej, „Instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń" zamontowanych na obiekcie oraz przeszkolenia użytkownika w zakresie ich obsługi,

- koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

- wszystkie inne koszty nie wymienione wyżej, ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami niniejszej umowy, przepisami technicznymi oraz sztuką budowlaną,

I) koszty wynikające z udzielonej gwarancji,

ł) należny zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT (23 %).

§13 
Zasady płatności wynagrodzenia

- Warunkiem otrzymania wynagrodzenia ze realizację poszczególnych elementów (etapów) robót lub całości robót jest odbiór przedmiotu umowy potwierdzony stosownym protokołem odbioru częściowego wykonanych elementów (etapów) robót lub protokołem odbioru końcowego robót podpisanym przez osoby upoważnione przez Strony umowy.

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane elementy (etapy) robót wynikające z wykazu scalonych elementów robót, następować będzie na podstawie protokołu częściowego odbioru wykonanych elementów (etapów) robót, podpisanego przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zmawiającego.

- Łączna kwota wynagrodzeń częściowych, o których mowa w ust. 2 nie może być większa niż 90 % wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1 i 2.

- Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu i odbiorze całości robót, na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

- Płatność wynagrodzenia następować będzie przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na podstawie protokołu, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, zapłata Wykonawcy przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia uwarunkowana jest również przedstawieniem dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 7 ---13.

- W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, warunkiem zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Dowodem zapłaty jest oświadczenie Podwykonawcy, a także dalszego Podwykonawcy, że otrzymali wynagrodzenie za roboty, dostawy, usługi wykonane i odebrane lub inny dowód potwierdzający dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

- Faktura do której nie zostaną dołączone dowody zapłaty, o których mowa w ust. 6, nie stanowi podstawy dokonania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. Termin zapłaty faktury biegnie od daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz z dowodami zapłaty, o których mowa w ust. 6.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo,

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

14. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

15. W przypadku nieterminowych płatności faktur Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z żądaniem zapłaty ustawowych odsetek.

16. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego.

Rozdział V

Zabezpieczenia umowy

§14

1.	W celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, Wykonawca przedłoży zamawiającemu nie później niż w dniu podpisania umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które może zostać wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach określonych w art. 148 PZP.

Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający uprawniony jest dochodzić w szczególności roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym kar umownych, kosztów zastępczego wykonania przedmiotu umowy i zastępczego  usunięcia wad.

2.	Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy opiewać będzie na kwotę stanowiącą 10% wynagrodzenia brutto tj. ……………..  złotych (słownie: …………………) i ważna będzie do końca okresu gwarancji.

3.	W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia Należytego Wykonania umowy w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczeniach bankowych lub poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, czy w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ustanawiane zabezpieczenie będzie spełniać następujące warunki:

3.1.	wyłączona będzie możliwości rozwiązania umowy stanowiącej podstawę zabezpieczenia lub cofnięcie zabezpieczenia przez gwaranta lub poręczyciela w trakcie trwania realizacji Umowy,

3.2.	będzie kontynuowane w przypadku częściowego lub całkowitego przerwania robót,

3.3.	będzie zawierać bezwarunkowe, nieodwołalne przyrzeczenie gwaranta lub poręczyciela zapłaty na pierwsze żądanie zamawiającego.

4.	Jeśli zabezpieczenie będzie wniesione w innej formie niż w pieniądzu to będzie zawierać oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, występującego jako główny dłużnik zamawiającego w imieniu wykonawcy, o zapłacie poręczonej lub gwarantowanej kwoty, stanowiącej zabezpieczenie wykonania, bezspornie i bezwarunkowo po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie Zamawiającego. Ponadto poręczenie lub gwarancja winna zawierać stwierdzenie, że żadna zmiana, czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków niniejszej umowy lub robót, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tej umowy lub w jakichkolwiek dokumentach kontraktowych, jakie mogą zostać sporządzone między zamawiającym a wykonawcą, nie uwalniają poręczyciela lub gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji oraz, że poręczyciel lub gwarant zrzeka się obowiązku notyfikacji o takiej zmianie, uzupełnieniu czy modyfikacji.

5. 	Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, okresu ważności oraz bez zmniejszenia jego wysokości.

6.	Wszelkie zmiany warunków formy zabezpieczenia, mogą być dokonywane na zasadach określonych w PZP.

7. 	Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w następującym terminie:

7.1.	70 % z kwoty zabezpieczenia, o której mowa w ust. 2 § 14 Umowy, w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego robót,

7.2.	30% z kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 § 14Umowy, stanowiące zabezpieczenie roszczeń zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady

§15 
Gwarancja jakości i rękojmia za wady

- Na wykonany przedmiot umowy, Wykonawca udziela następujących gwarancji:  na materiały budowlane: ……… lat a na roboty budowlane :.................lat.

- Za początek okresu gwarancyjnego przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny co do jakości wykonanego przedmiotu umowy, w którym określi warunki udzielanej gwarancji (w szczególności zasady reklamacji, w tym terminy ich zgłaszania, terminy usuwania wad, sposób organizacji przeglądów gwarancyjnych). Gwarancja obejmować będzie usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwiących w przedmiocie umowy oraz przeglądy gwarancyjne zapewniające prawidłową eksploatację przedmiotu umowy w okresie udzielonej gwarancji. Treść dokumentu gwarancyjnego nie może być sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieżności między treścią niniejszej umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przedłożonego przez Wykonawcę, zastosowanie będą miały zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny będzie stanowić załącznik do protokołu odbioru końcowego.

- Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy w terminie określonym w niniejszej umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rękojmi skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot umowy posiada wady powstałe z przyczyn tkwiących w nieprawidłowym jego wykonaniu.

7. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiający może:

- żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie 30 dni od daty pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o ujawnionych wadach,

- zlecić usunięcie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie usunie ich w terminie, o którym mowa w pkt. a) lub odmówi ich usunięcia, bez utraty praw wynikających z rękojmi i gwarancji,

- w przypadku, gdy ujawnione wady umożliwiają eksploatację obiektu, lecz nie nadają się do usunięcia - żądać obniżenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartości obliczonej z uwzględnieniem ujawnionych wad,

- odstąpić od umowy, jeżeli ujawnione wady uniemożliwiają eksploatację obiektu i nie nadają się do usunięcia.

8. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 7 lit. a), może zostać przedłużony za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, o ile na skutek zaistnienia ważnych przyczyn technologicznych lub długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie w ciągu 30 dni.

9. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi i gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o ujawnionej wadzie przed upływem terminu ich obowiązywania.

10. Okres gwarancji na zakres rzeczowy przedmiotu umowy, który podlegał naprawie, zostanie przedłużony o czas w ciągu którego Zamawiający nie mógł korzystać z naprawianej rzeczy.

11. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji obejmuje zarówno roboty budowlane, jak i wszystkie instalacje i urządzenia zamontowane przez Wykonawcę na obiekcie czy też wbudowane w obiekt przez Wykonawcę.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

13. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe z winy użytkownika, wskutek eksploatacji instalacji i urządzeń, niezgodny z zasadami określonymi w „Instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń".

14. „Instrukcja obsługi i eksploatacji urządzeń" jest przekazanym przez Wykonawcę, zbiorem, szczegółowo opracowanych instrukcji użytkowania, eksploatacji i konserwacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją, o których mowa w ust. 11 wraz z wykazem instalacji i urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych.

15. Zasady użytkowania, eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach, o których mowa w ust. 14, mogą wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji.

16. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi „Instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń", nie będzie się mógł uwolnić ze zobowiązań gwarancyjnych, powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegających gwarancji, w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i konserwacji.

17. W przypadku niesporządzenia przez Wykonawcę „Instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń", sporządzi je Zamawiający. W tym przypadku koszty jej sporządzenia będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty wniesionej przez Wykonawcę na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. W ramach udzielonej gwarancji na urządzenia Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania przeglądów, o ile obowiązek ich dokonania wynika z zaleceń producenta warunkujących zachowanie uprawnień wynikających z gwarancji.

19. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji nieprawidłowości w pracy systemów, instalacji i urządzeń wykonanych przez Generalnego Wykonawcę realizującej już inwestycji, a w które ingerował Wykonawca w związku z montażem instalacji i urządzeń wchodzących w zakres niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rzetelnej analizy zbadania przyczyn nieprawidłowego działania tych systemów, instalacji i urządzeń. W sytuacji, gdy dokonana analiza potwierdzi (wykaże), iż nieprawidłowości w pracy systemów, instalacji i urządzeń wykonanych przez Generalnego Wykonawcę realizującej już inwestycji, są skutkiem ingerencji Wykonawcy, zobowiązany on będzie do usunięcia ujawnionych wad w pracy tych systemów, instalacji i urządzeń.

§ 16

Kary umowne

- Strony zgodnie postanawiają o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienależyte postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wskazanego w § 6 ust. 1, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

2) w przypadku przerwania czynności związanych z odbiorem końcowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy poprzez:

- brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

- brak stosownych protokołów i atestów,

- brak oświadczeń kierownictwa budowy bądź innych dokumentów poleconych do przygotowania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i przewidzianych obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w wysokości 0,01 % wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1, za każdy dzień przerwy,

3) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji, w wysokości 0,01 % wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

4) w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1,

5) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania robót objętych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiającego, w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1,

- za wykonywanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót budowlanych innych niż zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo lub w przypadku realizowania części lub całości robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę innego niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na którego Zamawiający wyraził zgodę, w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1,

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej wypłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego w § 12 ust.1 umowy,

- w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego w § 12 ust.1 umowy,

- w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego w § 12 ust.1 umowy,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego w § 12 ust.1 umowy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy wraz z dokumentacją niezbędną do realizacji robót, w stosunku do terminu ustalonego w § 5 pkt. 3 niniejszej umowy — w wysokości 0,01 % wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1, z zastrzeżeniem § 17 ust. 1 pkt. 1.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty księgowej określającej wysokość kar umownych.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu dokumentu określającego wysokość kar umownych.

6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Rozdział VI

Odstąpienie i zmiany umowy

§17

Odstąpienie od umowy

1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- jeżeli Wykonawca pomimo zgłoszonych na piśmie zastrzeżeń, wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami,

- wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 13 ust. 8, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy.

- W przypadku realizacji przez Zamawiającego uprawnienia wynikającego z ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy tzn. za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy. Strony dokonają rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile został on prawidłowo wykonany i upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego dokonają jego odbioru.

- Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający w sposób rażący narusza jej postanowienia określone w § 5. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

- Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 oraz ust. 3 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.

- Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej.

- Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy Stronami umowy z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z rękojmi, gwarancji, kar umownych i odszkodowania.

§18

Rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są wykonać następujące czynności:

- Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać prowadzenie robót,

- Wykonawca, komisyjnie — z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, sporządzi protokół z inwentaryzacji wykonanych robót wg daty odstąpienia od umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest ustalić sposób i dokonać zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Strony z przyczyn której doszło do odstąpienia od umowy i następnie opuścić teren budowy w ustalonym z Zamawiającym terminie,

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego zadania wg stanu na dzień odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego.

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń zakupionych, ale nie rozliczonych z Zamawiającym, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót; ich koszt obciąża Stronę, która spowodowała wystąpienie okoliczności na skutek których nastąpiło odstąpienie drugiej Strony od umowy z zastrzeżeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt. 1; Strona ta obowiązana jest przejąć je na własny użytek.

- Zamawiający zobowiązany jest do czynnego udziału i współdziałania z Wykonawcą w zakresie wykonywania wymienionych powyżej czynności.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy na zasadach określonych niniejszą umową.

§19

Zmiana postanowień umowy

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Strony przewidują następujące rodzaje zmiany treści umowy:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

- działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie,

- błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

- gdy zachowanie pierwotnego terminu nie leży w interesie publicznym,

- zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych zgodnie z przyjęta technologią lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,

- konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót,

- konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,

- realizacji w drodze odrębnej umowy robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań.

2) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 i 2.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: - ad pkt 1) - zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

lit. a) - o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

lit. b) - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, oraz okres niezbędny do wykonania robót będących konsekwencją wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania rozwiązań nie wykraczających poza dotychczasowy zakres przedmiotu umowy,

lit. c) - o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu publicznego,

lit. d) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,

lit. e) - o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,

lit. f) - o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,

lit. g) - o okres niezbędny do wykonania robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,

ad pkt 2) - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę.

4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 20

Postanowienia ogólne

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Prawa budowlanego oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

§21

Spory

Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 22

Egzemplarze umowy

Umowę spisano w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA: