## Slide 1: WIĘKSZE SPRAWY Sąd Apelacyjny w Helsinkach
Większe sprawy rozpatrywane są w jednym wydziale (specjalizacji)
Sądy okręgowe trzy razy w roku przekazują Sądowi Apelacyjnemu niezbędne informacje (zestawienie) większych spraw procesowanych przez sądy okręgowe
  szacowany czas trwania głównej rozprawy
  szacowany czas ogłoszenia wyroku
Notes: <number>

## Slide 2: Dlaczego?
Liczba większych spraw od kilku lat stale rośnie
Konieczne są informacje dotyczące wyników corocznych negocjacji prowadzonych z Ministerstwem Sprawiedliwości (w kwestii budżetu i zasobów)
Większe sprawy wymagają znacznych zasobów (czas, miejsce, zasoby ludzkie)
Właściwe planowanie poprawia efektywność pracy sądu
Notes: <number>

## Slide 3: Z wyprzedzeniem
Na podstawie informacji przekazywanych przez sądy okręgowe oraz
w oparciu o sprawy, które toczą się przed sądem
Sąd Apelacyjny przygotowuje odpowiednio wcześniej wstępny harmonogram większych spraw, które mają być rozpatrywane w ciągu najbliższych 12-u miesięcy (w okresach 6-miesięcznych)
Notes: <number>

## Slide 4: Postępowanie przed Sądem Apelacyjnym
Czas trwania głównej rozprawy jest wstępnie uzgadniany wspólnie ze stronami
Wcześniejsze określenie istotnych kwestii
Wcześniejsze określenie czasu trwania głównej rozprawy
Wcześniejsze ustalenie harmonogramu postępu sprawy
Monitorowanie postępu sprawy
Notes: <number>

## Slide 5: Sprawa jako projekt
Większa sprawa traktowana jest jak projekt
Przygotowanie
  Wykazywanie się aktywnością; klarowny plan czynności do wykonania, kto ma je wykonać i kiedy
  Monitorowanie postępu sprawy
Rozprawa główna
  Przygotowanie jasnego planu
  Zarezerwowanie wystarczającej ilości czasu na przesłuchanie stron
Przygotowanie wyroku
  Zarezerwowanie wystarczającej ilości czasu na przygotowanie wyroku
Notes: <number>

## Slide 6: Wyniesione lekcje
Czas trwania postępowania uległ skróceniu
Bardziej efektywna praca sądu
Łatwiej uzgodnić czas trwania rozprawy głównej z prokuraturą i prawnikami
Przepływ spraw stał się bardziej płynny, włącznie ze sprawami z postępowaniem prowadzonym w przyśpieszonym czasie
Zmniejszenie poziomu stresu; polepszyły się warunki pracy sędziów
Notes: <number>